## Plan operativo
|  |  | INVESTIGACION E INNOVACION | [17 empty] | CÓDIGO: FO-IV-15
VERSIÓN: 05
|  |  | PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES | [17 empty] | PÁGINA 1 de 1
VIGENCIA: enero 12 de 2023
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: |  |  |  | Desarrollar el Software Contable para la Inmobiliaria Julián Guerra.
TIPOLOGÍA: |  |  |  | Inmobiliaria
VALOR TOTAL: |  |  |  | 5,000,000
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  | Julián Guerra , Mauricio Lozada |  |  |  | CARGO: | Representante Legal
OBJETIVO DEL PROYECTO |  |  |  | Desarrollar un software contable que permita a la Inmobiliaria Julián Guerra automatizar la gestión contable, integrar funcionalidades de reportes financieros y controlar ingresos, egresos y pagos de manera eficiente y segura.
No. | OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDADES |  | DURACIÓN |  | VALOR | VALOR EJECUTADO | PESO ESPECÍFICO PROGRAMADO | PESO ESPECÍFICO EJECUTADO | % AVANCE | RESPONSABLE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | AÑO 2025
|  |  | DENOMINACIÓN O ENUNCIADO |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | [8 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10
1 | Análisis de requerimientos | Documento de especificación de requisitos | Reunión con los interesados (directivos y equipo de la inmobiliaria) para definir las necesidades y los requisitos funcionales del software contable. |  | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 500000 | 500000 | 50% | 35% | 70% | Julian Guerra | Documento de especificaciones de requerimientos | Análisis de requerimientos | bar: AÑO 2025 Mes 1
| Diseño técnico del software | Documento de arquitectura y diseño técnico | Desarrollo del diseño arquitectónico del software, incluyendo la estructura de la base de datos, módulos contables, de ventas, pagos, reportes, e interfaz de usuario. |  | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 800000 | 800000 | 20% | 20% | 100% | Mauricio Losada | Documento de diseño técnico del software (incluye diagramas de arquitectura y estructuras de bases de datos). | Diseño técnico del software | bar: AÑO 2025 Mes 2
| Desarrollo de módulos (contable, ventas, pagos, reportes) | Módulos funcionales del software contable | Programación y desarrollo de los módulos contables, de ventas, pagos, reportes y generación automática de informes financieros. |  | 2026-03-25 | 31/04/2026 | 1000000 | 1000000 | 30% | 27% | 90% | Julian Guerra | Código fuente de los módulos desarrollados (contable, ventas, pagos, reportes). | Desarrollo de módulos | bar: AÑO 2025 Mes 3
| Pruebas de funcionalidad y seguridad | Reporte de pruebas con resultados | Realización de pruebas para asegurar que todas las funcionalidades del software sean operativas y que cumpla con los requisitos de seguridad establecidos para proteger los datos. |  | 2025-05-01 | 2026-05-31 | 500000 | 500000 | 10% | 10% | 100% | Mauricio Losada | Informe de pruebas de seguridad, que valida que el software cumpla con los estándares de protección de datos. | Pruebas de funcionalidad y seguridad | bar: AÑO 2025 Mes 4
| Capacitación a usuarios | Informe de capacitación y retroalimentación de usuarios | Entrenamiento a los empleados de la inmobiliaria para el uso correcto del software contable, incluyendo la explicación de los módulos y generación de reportes. |  | 2026-06-01 | 2026-06-21 | 300000 | 300000 | 10% | 10% | 100% | Julian Guerra | Informe de capacitación, que incluye detalles de la formación proporcionada a los empleados de la inmobiliaria. | Capacitación | bar: AÑO 2025 Mes 5
| Entrega final y cierre del proyecto | Acta de entrega y software finalizado | Entrega formal del software a la inmobiliaria con la validación final de las funcionalidades y el cierre administrativo del proyecto. |  | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 1000000 | 1000000 | 20% | 15% | 75% | Mauricio Losada | Acta de entrega del software, firmada por los interesados. | Entrega final | bar: AÑO 2025 Mes 6
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA CORHUILA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA VIGILADA MINEDUCACIÓN Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989